## Sheet1
| 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 5 нед. | 6 нед. | 7 нед. | 8 нед.
Получение требований заказчика
Составление ТЗ
Проектирование страниц
Разработка дизайна страниц
Вёрстка страниц
Программирование бэка и фронта
Выгрузка на сервер
Тестирование сайта
Устранение багов
Сдача проекта